## Página1
PLANEJAMENTO SEMANAL - CONTROLE CLASSROOM
PROJETO: Conexão Vagas - EMPRESA: OnTime Devs
segunda-feira |  |  |  | terça-feira |  |  |  | quarta-feira |  |  |  | quinta-feira |  |  |  | sexta-feira
2020-09-14 |  |  |  | 2020-09-15 |  |  |  | 2020-09-16 |  |  |  | 2020-09-17 |  |  |  | 2020-09-18
ATIVIDADE | RESPONSÁVEL | REALIZADO | JUSTIFICATIVA/OBS. | ATIVIDADE | RESPONSÁVEL | REALIZADO | JUSTIFICATIVA/OBS. | ATIVIDADE | RESPONSÁVEL | REALIZADO | JUSTIFICATIVA/OBS. | ATIVIDADE | RESPONSÁVEL | REALIZADO | JUSTIFICATIVA/OBS. | ATIVIDADE | RESPONSÁVEL | REALIZADO | JUSTIFICATIVA/OBS.
Login | Matheus Emorge | Concluído |  | Dashboard | Matheus |  |  | Testar postman | Time |  |  | Treinar apresentação | Time |  |  | Sprint Review | Time
HabilidadeVaga | Larissa | Concluído |  | Revisão | Time |  |  | Organizar apresentação | Time
HabilidadeCandidato | Larissa | Concluído |  | Pull Request | Time |  |  | Git Merge | Time
BeneficioVaga | Marina | Concluído |  | Adicionar Endpoints no POSTMAN | Larissa |  |  | Popular Banco de Dados com API | Matheus
Autenticação | Matheus Nascimento | Em Progresso | Problemas pessoais
Vaga | Murilo | Concluído
Testar Endpoints arrumados | Time | Concluído